## rosto
GRUPO
Identificação do grupo e dos elementos do grupo
GRUPO | ELEMENTOS DO GRUPO
G2 | 8230095-Ana Sofia Vaz
8230091- Cristiana Filipa Cuha Pinheiro
8230098 - Joel Sampaio Pinto
8230112 - Rui Miguel Teixeira Borges de Araújo

## artefactos-1
ARTEFACTOS QUE FICARAM DE SER ALTERADOS E NÃO FORAM ALTERADOS
Artefactos que os alunos ficaram de alterar de milestones anteriores, por impactarem o trabalho de milestones seguintes. Indicar a percentagem de alterações efetuadas em cada caso. Se não aplicável deixar o mapa vazio (em branco).
ARTEFACTO | ALTERAÇÕES QUE FICARAM DE SER EFETUADAS | PERCENTAGEM DE ALTERAÇÕES EFETUADAS 0% = alteração não efeturada 100% = alteração totalmente efetuada. | OBSERVAÇÕES

## artefactos-2
ARTEFACTOS QUE NÃO FICARAM DE SER ALTERADOS MAS FORAM ALTERADOS
Justificação da alteração de artefactos de milestones anteriores que não ficaram de ser alterados. Se não aplicável deixar o mapa vazio (em branco).
ARTEFACTO | ALTERAÇÕES EFETUADAS | MOTIVO (justificação breve das alterações efetuadas)
Diagrama de Classes | Utilizador: Removida herança (UtilizadorFinal, AdminCAA) Classe única com campo perfil | ASP.NET Identity usa role-based authorization, não herança. Simplifica a persistência de dados (com apenas 1 tabela "User").
| CAA: Adicionados campos nif, horaAbertura, horaFecho. Removido distrito. | NIF necessário para identificação fiscal. Horas de abertura/fecho essenciais para sistema de agendamento de atividades. Distrito redundante (derivável de cidade/código postal).
| Animal: EstadoAdoção passou a ser EstadoAnimal com estados (Available, PartiallyFostered, TotallyFostered, HasOwner, Inactive). | Foi clarificada esta regra de negócio para tornar mais claro o estado do animal, pois um animal com ownership não tem apadrinhamentos.
| Animal: Adicionado donoId, dataInicioOwnership, dataFimOwnership. | Para o seguimento completo do ownership. Permite histórico e queries eficientes sobre o estado do animal.
| Ownership: Mudou-se a entidade Ownership para pedidoOwnership, com os respetivos campos na entidade Animal. | PedidoOwnership representa workflow de candidatura (Pending→Analysing→Approved/Rejected); campos em Animal representam estado real.
| Convivência: passou a chamar-se Atividade com campo que define o tipo (Onwership/Fostering) | Nome genérico que suporta vários tipos de atividade (visita, passeio, etc).
| Convivência: Removida relação direta com Apadrinhamento. O utilizador marca uma atividade com o animal sobre quem tem uma relação de ownership ou de apadrinhamento. | Relação indireta entre Animal e Utilizador simplifica as queries.
| Slots: adicionada hierarquia de Slots (SlotAtividade e SlotIndisponibilidadeShelter) | Para representar uma slot para uma atividade de fostering.
| Raça: string no animal com raçaId. Entidade de raça separada com nome e descrição. | Evita duplicação e inconsistências. Permite descrições detalhadas por raça, facilita filtros e prepara para funcionalidades futuras (informações específicas por raça)
| ImagemAnimal: adicionado publicId, url. Suporta Animal e CAA | Integração com Cloudinary (cloud storage), publicId para gestão (delete, transformações). Reutilização para Shelters para evitar duplicação de código.
| Notificação: removido o título, expandido de 5 para 15 tipos, adicionados vários atributos: dataLeitura, animalId, pedidoOwnershipId, atividadeId, broadCast, perfilAlvo | Integração SignalR para os utilizadores terem notificações em tempo real. Título redundante com tipo. Os 15 Tipos cobrem todos eventos do sistema (lembretes, novos animais) sem a necessidade de criar uma entidades ou atributos novos no modelo de dados, com estes 15 tipos cada tipo de notificação é única e não volta a ser repetida. Broadcast/perfilAlvo suportam notificações para grupos. Relações (Animal, PedidoOwnership, Atividade) permitem navegação direta e referem-se ao âmbito da notificação.
| Pagamento: Entidade removida completamente | Funcionalidade identificada como mock não implementada no backend.
| Tornou-se standard em todas as entidades dataCriacao e dataAtualizacao | Para facilitar auditoria, debugging e funcionalidades futuras.
| Todos os DateTime são armazenados em UTC. | Suporta conversão de timezone, mas a lógica do projeto não foi pensada à volta deste problema pois a aplicação está pensada apenas para Portugal.
Diagrama de Componentes | Acrescentada uma camada de Infraestutura e a sua relação com a camada de Aplicação | Ao desenvolvermos o backend sentimos necessidade de ter uma camada responsável pelos serviços externos e segurança associada ao ASP.NET Identity
Diagrama ER | AspNetUsers (antigo: Utilizador): Campos adicionados: UserName, NormalizedUserName, NormalizedEmail, EmailConfirmed, PasswordHash, SecurityStamp, ConcurrencyStamp, PhoneNumber, PhoneNumberConfirmed, TwoFactorEnabled, LockoutEnd, LockoutEnabled, AccessFailedCount. Campos removidos: Rua, Cidade, Telefone, DataNascimento. | Integração com ASP.NET Identity para gestão de autenticação e perfis com base em roles; a informação pessoal passou a ser gerida de forma mais segura e compatível com o sistema de autenticação.
| Shelters (antigo: CAA): Campos adicionados: NIF, OpeningTime, ClosingTime. Campos removidos: Distrito. | Adicionados campos necessários para identificação fiscal e agendamento de atividades; distrito removido por ser redundante, podendo ser inferido da cidade ou código postal.
| Animals (Animal): Campos adicionados: Featured, OwnershipStartDate, OwnershipEndDate, BreedId, OwnerId, ShelterId. Campos removidos: Estado, Tipo, Estatura, Cor, Características, DataNascimento, DataInicioOwn, DataFimOwn. | Reestruturação para registar datas e relações de ownership de forma explícita; remoção de atributos redundantes ou de baixa relevância para o modelo persistente.
| Breeds (nova tabela): Campos: Id, Name, Description, CreatedAt. | Normalização da informação das raças, permitindo gestão independente e evitando redundância no registo de animais.
| Images (Imagem): Campos adicionados: ShelterId, IsPrincipal. | Adaptação para permitir imagens associadas tanto a abrigos como a animais, com possibilidade de definir imagem principal para cada entidade.
| OwnershipRequests (antigo: PedidoOwnership): Campos adicionados: RequestedAt, ApprovedAt, UpdatedAt. Campos removidos: InfoRecusado, DataPedido, DataAprovacao. | Implementação de um workflow de candidatura mais robusto (Pending → Analysing → Approved/Rejected), com rastreamento temporal completo.
| Fosterings (antigo: Apadrinhamento): Campos adicionados: CreatedAt, UpdatedAt. | Uniformização temporal e auditoria em todas as entidades do domínio, permitindo consultas sobre histórico de alterações.
| Activities (antigo: Atividade): Campos adicionados: ActivityType, Description, StartDateTime, EndDateTime, CreatedAt, UpdatedAt. | Expansão do conceito de atividade para incluir diferentes tipos (visitas, passeios, eventos), com registo detalhado das datas e descrição.
| Favorites (Favorito): Campos adicionados: CreatedAt, UpdatedAt, IsActive. | Adicionados campos de auditoria e estado, permitindo ativar/desativar favoritos sem eliminar dados históricos.
| Slots (nova tabela): Campos: Id, StartDateTime, EndDateTime, IsReserved, Type, CreatedAt, UpdatedAt, AnimalId, ActivityId. | Nova entidade criada para representar intervalos temporais reserváveis ou atribuídos a atividades/animais. Permite planear e controlar disponibilidade, evitando sobreposições entre marcações e melhorando o agendamento automático.
| Notifications (nova tabela): Campos: UserId, Type, Message, IsRead, CreatedAt, ReadAt, RelatedAnimalId, RelatedOwnershipRequestId, IsBroadcast, TargetRole. | Introdução de sistema de notificações ligado a utilizadores e pedidos de ownership/fostering, permitindo alertas personalizados e notificações automáticas.
| Relacionamentos: Adicionados: (1) Relação N:1 entre Animals e Breeds. (2) Relação N:1 entre Animals e Shelters. (3) Relação opcional entre Images e Shelters. (4) Relação entre Notifications e OwnershipRequests. (5) Relação 0..* entre Activities e Slots (cada atividade pode ter vários slots). (6) Relação opcional entre Slots e Animals (para ligação direta quando o slot pertence a um animal específico). Removidos/Alterados: eliminação de dependência direta entre Animal e Utilizador para ownership, substituída por OwnershipRequests. | Melhoria na normalização e separação de responsabilidades entre entidades. A informação de ownership é agora histórica e auditável, permitindo múltiplos pedidos sem perder integridade relacional.
Plano de Testes | Cobertura única de 80% – O novo plano define uma cobertura global mínima de 80% do código em vez de metas diferenciadas por criticidade (antes havia 40%, 50–70%, 80–100%). | Não foi possível implementar na pipeline CI/CD coberturas diferenciadas por criticidade, pelo que se adotou uma meta única de 80% para todo o código.
| Testes unitários e de sistema em develop e main (backend) – A branch develop passou a executar testes unitários e de integração de forma automática, enquanto a main executa também testes de sistema e em ambiente de produção. | Na prática, os testes do backend foram executados com testes unitários e de integração tanto na branch develop como na main, em vez da combinação unitário + integração na develop e integração + E2E na main, porque vimos que não fazia sentido.
| Pipeline independente para o frontend – O frontend (WebApp e Mobile) passou a ter pipeline própria, com execução automática de testes de sistema (E2E) em develop e main. (iremos alterar) | No plano V2 esta descrição está incorreta: iremos a pipeline do frontend com testes E2E que exercitam também o backend (API e base de dados), pelo que estes testes não são independentes para o frontend, mas envolvem o backend e o frontend. Esta formulação será corrigida numa próxima revisão do plano de testes.
| Substituição do Selenium por Playwright (frontend) – As pipelines de testes E2E utilizam agora o Playwright, abandonando o Selenium. | Ferramenta mais moderna, rápida e compatível com execução headless em CI/CD; simplifica o setup e melhora a fiabilidade dos testes.
| Automatização de testes mobile (Espresso) – O Espresso deixou de ser reservado a milestones e passou a integrar o pipeline de sistema móvel. | Garante paridade de qualidade entre versões web e mobile; reduz discrepâncias entre ambientes e elimina dependência de execução manual.
| Introdução de testes de aceitação / cliente – Nova categoria de testes manuais simulados | Formaliza a validação funcional do produto perante o cliente, complementando os testes automáticos com feedback real.
| Testes em ambiente de produção – Na branch main, além dos testes unitários e de integração, executam-se agora testes em ambiente de produção antes da entrega. | Permite verificar a integridade da versão final num ambiente equivalente ao real, minimizando falhas após deploy.
| Quality Gates unificados e reforçados – Estabelecidos valores mínimos globais: cobertura ≥80%, complexidade ciclomática <15, 0 erros críticos, 90% de sucesso em E2E (develop e main). | Introduz métricas objetivas e mensuráveis de qualidade, garantindo que apenas código estável e testado é integrado.

## documentação-tecnica
COERÊNCIA ENTRE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E A SOLUÇÃO DESENVOLVIDA / ENTREGUE
A solução desenvolvida tem que refletir a documentação técnica criada / existente. Indicar a percentagem de coerência entre cada um dos artefactos de documentação técnica e a solução desenvolvida.
ARTEFACTO | PERCENTAGEM DE COERÊNCIA DA SOLUÇÃO IMPLEMENTADA 0% = solução implementada não está nada coerente com o artefacto 100% = solução totalmente coerente com o artefacto | OBSERVAÇÕES
REQUISITOS | 100% | Há requisitos que só serão implementados no frontend, mas, todos do backend foram implementados
MODELO ARQUITETURAL (arquitetura) | 100%
DIAGRAMA(S) DE CLASSE(S) | 95% | As imagens aparecem com uma relação de composição com o user, mas estão implementadas com a possibilidade de estarem relacionadas, também, com o abrigo (Shelter) (Ver novo Diagrama ER)
GUIA DE ESTILO DE CODIFICAÇÃO | 100% | Não existia e foi acrescentado ao projeto
Diagrama de atividades Apadrinhamento | 90% | Não existe um formulário para o preencher para criar apadrinhamento, se o valor escolhido para o apadrinhamento for <= ao custo associado aquele animal o fostering é criado automaticamente
Diagrama de casos de uso Apadrinhamento | 80% | O utilizador com role "Padrinho" não consegue consultar histórico de apadrinhamentos,nem o utilizador com role "Admin CAA" consegue consultar apadrinhamentos
Diagrama de casos de uso do CAA | 100%
Diagrama de casos de uso de ownership | 100%
Diagrama de estados do animal | 100%
Diagrama de estado de ownership | 100%
Diagrama de sequência do ownership | 80% | Todas as sequências de informação representadas no diagrama foram implementadas. Faltou representar no diagrama o fluxo completo de aprovação (pendente -> em análise -> aprovado/reprovado). Não está representada a parte de "em análise". Faltou mostrar o fluxo de um ownership request que foi reprovado, mas se o utilizador fornecer novos dados ao CAA, após contacto telefónico/presencial do utilizador com o CAA, este volta para o estado "em análise" para representar uma nova análise. Por fim, faltou estarem representados os cancelamentos de apadrinhamentos ativos sobre o animal, e o cancelamento de pedidos de ownership pendentes, quando um ownership é aprovado.
Diagrama de componentes | 100%
Diagrama ER | 100%

## completude-ambito
COMPLETUDE DO DESENVOLVIMENTO DAS FUNCIONALIDADES INSCRITAS NO ÂMBITO DO PROJETO
A solução desenvolvida tem que incluir todas as funcionalidades inscritas no âmbito do projeto de cada grupo (Declaração de Âmbito). Indicar a percentagem de implementação de cada uma das funcionalidades previstas no âmbito do projeto.
FUNCIONALIDADES PREVISTAS NO ÂMBITO | PERCENTAGEM IMPLEMENTADA DE CADA FUNCIONALIDADE 0% = funcionalidade não implementada 100% = funcionalidade totalmente implementada | OBSERVAÇÕES
Implementação dos perfis "AdminCAA", "User" e "PlataformAdmin" | 67% | Não implementamos o perfil "PlataformAdmin" porque ao desenvolver o backend percebemos que não seria relevante para as restantes funcionalidades que queríamos desenvolver
Histórico de fosterings na plataforma | 50% | Temos histórico de fosterings na plataforma, porque nenhum é apagado, mas não existe 1 endpoint específico de histórico (pedidos cancelados).
Agendamento de períodos de convivência | 90% | Não há lógica no backend para o CAA aceitar/recusar os pedidos, há apenas marcacação de atividades (tanto de fostering como ownership)
Upload de imagens do CAA, sendo uma delas a imagem principal | 50% | Temos a base de dados preparada para guardar a lista de imagens e temos a lógica da gestão de imagens implementada, mas não tivemos tempo para implementar os endpoints necessários para a gestão de imagens do CAA, apenas registamos as outras informações do abrigo aquando do seu registo na plataforma
Gestão de pedidos (fostering) | 50% | O CAA apenas aprova/recusa pedidos de ownership, para os pedidos de fostering baseamo-nos apenas no valor máximo mensal das despesas do animal. Enquanto que este não for atingido, o animal pode ter vários padrinhos; durante a implementação do backend percebemos que faria mais sentido assim e por isso não implementamos gestão de pedidos de fostering por parte do CAA
Restantes funcionalidades
📌 Authentication/Autorização
Sistema de perfis de utilizador (User, AdminCAA, PlatformAdmin) | 100% | ASP.NET Identity com 3 roles, autorização por atributos [Authorize], middleware customizado
Sistema de autenticação com JWT tokens | 100% | ASP.NET Identity, JWT bearer authentication, login endpoint, token refresh, password hashing
Registo de novos utilizadores no sistema | 100% | POST endpoint (Register), ASP.NET Identity UserManager, validação de email único, password hashing, role User por defeito
Consultar perfil de utilizador autenticado | 100% | GET endpoint (GetUserProfile), retorna dados do utilizador logado, inclui role e informações pessoais
Edição de perfil de utilizador | 100% | PATCH endpoint (EditUserProfile), atualização de dados pessoais, validação de campos, apenas próprio utilizador
Adicionar animais aos favoritos | 100% | POST endpoint (AddFavorite), tabela Favorite com FK para User e Animal, validação de duplicados
Remover animais dos favoritos | 100% | DELETE endpoint (DeactivateFavorite), soft delete ou remoção física, validação de existência
Consultar lista de animais favoritos do utilizador | 100% | GET endpoint paginado (GetUserFavorites), eager loading com Include(), retorna detalhes completos dos animais
📌 Animals/Animais
Registo de novos animais no sistema (AdminCAA) | 100% | POST endpoint (CreateAnimal), validação de dados obrigatórios, upload de imagens via Cloudinary, apenas AdminCAA
Edição de dados de animais existentes (AdminCAA) | 100% | PUT endpoint (EditAnimal), FluentValidation, preserva integridade referencial, apenas AdminCAA
Desativação lógica de animais sem vínculos ativos (AdminCAA) | 100% | PATCH endpoint (DeactivateAnimal), valida ausência de ownerships/fosterings ativos, AnimalState.Inactive
Catálogo público de animais disponíveis para adoção/fostering | 100% | GET endpoint público (GetAnimalList), paginação, inclui imagens, filtros, pesquisa e ordenação
Consultar informação detalhada de um animal específico | 100% | GET endpoint público (GetAnimalDetails), eager loading de Breed/Images/Shelter, retorna histórico de estados
Listagem e consulta de animais do CAA (AdminCAA) | 100% | GET endpoint paginado (GetAnimalsByShelter), filtros por estado e CAA, inclui estatísticas, apenas AdminCAA
Verificação de elegibilidade de animal para pedido de ownership | 100% | GET endpoint (CheckAnimalEligibilityForOwnership), business rules: animal disponível, sem pedidos ativos
Pesquisa textual no catálogo de animais | 100% | Query parameter em GetAnimalList, EF Core LIKE queries, pesquisa por nome/raça/descrição, case-insensitive
Sistema de filtros para catálogo (espécie, sexo, tamanho, raça, idade) | 100% | Query parameters em GetAnimalList, EF Core Where clauses dinâmicos, combináveis entre si
Ordenação do catálogo de animais (nome, idade, data registo) | 100% | Query parameter em GetAnimalList, EF Core OrderBy/OrderByDescending, suporta múltiplos campos
📌 Images/Imagens
Upload e adição de imagens a animais | 100% | POST endpoint (AddImagesAnimal), upload para Cloudinary, associação via FK Animal_Id, suporta múltiplas imagens
Remoção de imagens de animais | 100% | DELETE endpoint (DeleteAnimalImage), remove do Cloudinary e da BD, validação de permissões AdminCAA
Definir imagem principal do animal | 100% | PATCH endpoint (SetAnimalPrincipalImage), atualiza flag IsPrincipal, apenas uma imagem principal por animal
📌 Ownership/Adoção Responsável
Criação de pedido de ownership (adoção) | 100% | POST endpoint (CreateOwnershipRequest), FluentValidation, estado inicial Pending, apenas User
Aprovação de pedido de ownership (AdminCAA) | 100% | PATCH endpoint (ApproveOwnershipRequest), atualização para Approved, apenas AdminCAA, trigger de notificação
Rejeição de pedido de ownership (AdminCAA) | 100% | PATCH endpoint (RejectOwnershipRequest), atualização para Rejected com motivo, apenas AdminCAA, trigger de notificação
Atualização de estado de pedido de ownership (AdminCAA) | 100% | PATCH endpoint (UpdateOwnershipRequestStatus), gestão do ciclo de vida completo, validações de transição
Consultar pedidos de ownership do utilizador | 100% | GET endpoint paginado (GetOwnershipRequestsByUser), filtros por estado, eager loading de Animal e Shelter
Consultar pedidos de ownership do shelter (AdminCAA) | 100% | GET endpoint paginado (GetOwnershipRequestsByShelter), filtros por estado, apenas AdminCAA do shelter
Consultar animais owned pelo utilizador | 100% | GET endpoint (GetUserOwnedAnimals), retorna animais com ownership aprovado, inclui período de convivência
📌 Fostering/Apadrinhamento
Criação de apadrinhamento (fostering) | 100% | POST endpoint (AddFostering), validação de animal disponível, estado Active, apenas User
Cancelamento de apadrinhamento ativo | 100% | PATCH endpoint (CancelFostering), atualização de estado para Cancelled, validação de fostering ativo
Consultar lista de apadrinhamentos ativos do utilizador | 100% | GET endpoint paginado (GetActiveFosterings), eager loading de Animal e Shelter, filtros por estado
📌 Activities/Atividades
Criação de atividade de fostering (agendamento visita/passeio) | 100% | POST endpoint (CreateFosteringActivity), validação de fostering ativo, validação de conflitos de horário
Criação de atividade de ownership (agendamento convivência) | 100% | POST endpoint (CreateOwnershipActivity), validação de ownership aprovado, criação de período de convivência
Cancelamento de atividade de fostering | 100% | PATCH endpoint (CancelFosteringActivity), atualização de estado, validação de padrinho
Cancelamento de atividade de ownership | 100% | PATCH endpoint (CancelOwnershipActivity), atualização de estado, validação de dono/AdminCAA
Consultar atividades de fostering do utilizador | 100% | GET endpoint paginado (GetFosteringActivitiesByUser), filtros por estado e data, eager loading
Consultar atividades de ownership do utilizador | 100% | GET endpoint paginado (GetOwnershipActivitiesByUser), filtros por estado e data, eager loading
📌 Scheduling/Agendamento
Consultar agenda semanal do animal (disponibilidade de slots) | 100% | GET endpoint (GetAnimalWeeklySchedule), retorna horários livres e ocupados, validação de fostering
📌 Notifications/Notificações
Sistema de lembretes automáticos para atividades | 100% | BackgroundService que executa a cada 5min, usa SignalR para notificações real-time, janela temporal de 60min
Notificação ao AdminCAA quando novo pedido de ownership é criado | 100% | SignalR real-time, triggered após CreateOwnershipRequest, inclui dados do utilizador e animal
Notificação ao utilizador quando pedido é aprovado/rejeitado | 100% | SignalR real-time, triggered após Approve/RejectOwnershipRequest, inclui status e mensagem
Notificação ao AdminCAA quando novo agendamento é criado | 100% | SignalR real-time, triggered após CreateFosteringActivity, inclui detalhes do agendamento
Consultar notificações do utilizador | 100% | GET endpoint paginado (GetUserNotifications), filtros por lida/não lida, ordenação por data
Marcar notificação como lida | 100% | PATCH endpoint (MarkNotificationAsRead), atualização de flag IsRead, apenas próprio utilizador
Eliminar notificações | 100% | DELETE endpoint (DeleteNotification), soft delete ou remoção física, apenas próprio utilizador
📌 Shelters/Abrigos
Página de perfil do CAA (Centro de Acolhimento Animal) | 100% | GET endpoint, retorna info do shelter, lista de animais, estatísticas, imagens

## estabilidade-funcional
ESTABILIDADE FUNCIONAL DAS FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS
As funcionalidades entregues devem estar estáveis, i.e., devem executar sem erros nem limitações. Indicar a percentagem de estabilidade de cada uma das funcionalidades desenvolvidas.
FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS | ESTABILIDADE (%) DA FUNCIONALIDADE 0% = funcionalidade totalmente instável 100% = funcionalidade totalmente estável e funcional | OBSERVAÇÕES
Todas as funcionalidades implementadas foram testadas, são estáveis, a atuação está circunscrita ao seu âmbito e não foram detetados erros ou incongruências (até à data). | 100%

## cobertura-testes
RESPEITO DAS TAXAS DE COBERTURA PREVISTAS NA DOCUMENTAÇÃO
As taxas de cobertura dos testes implementados por tipo de teste / tipo de componente, devem respeitar as taxas de cobertura definidas na documentação. Indicar a percentagem de testes prevista e percentagem de testes implementada por tipo de componente. Altere a classificação de tipo de componentes na medida que fizer sentido para o projeto. As taxas de cobertura devem ser calculadas tendo por base a quantidade de linhas de código realmente testadas.
TIPO DE TESTES | TIPO DE COMPONENTES | TAXA DE COBERTURA PREVISTA (cobertura prevista na documentação) | TAXA DE COBERTURA IMPLEMENTADA (testes efetivamente implementados) | OBSERVAÇÕES
UNITÁRIOS | Criticidade | 80% | 84% (line coverage)
INTEGRAÇÃO |  |  |  | Não foi definida cobertura específica para testes de integração, uma vez que a análise interna do código, e a sua medida com a cobertura, apenas nos fez sentido com testes unitários.

## requisitos-milestone
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DA MILESTONE 3
Os requisitos específicos da Milestone 3 devem ser respeitados tendo por base as instruções dadas aos alunos através da documentação publicada no Moodle. Além disso, os artefactos que os grupos se comprometeram a entregar no CCA, também devem ser totalmente submetidos.
REQUISITO ESPECÍFICO | CUMPRIMENTO DO REQUISITO ESPECÍFICO 0% = requisito específico não foi cumprido 100% = requisito específico foi totalmente cumprido | OBSERVAÇÕES
ALOJAMENTO PÚBLICO DO BACKEND | 100% | Na plataforma Microsoft Azure
AUTÊNTICAÇÃO JWT | 100% | Através da Identity framework
ENTITY FRAMEWORK C/ CODE-FIRST | 100%
COLLECTION POSTMAN (OU EQUIVALENTE) | 100% | Artefacto incluído na entrega
DOCUMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO | 100% | Através de Swagger e XML Documentation Comments
PIPELINE CI/CD 100% FUNCIONAL C/ EXECUÇÃO DE TESTES UNITÁRIOS E INTEGRAÇÃO | 100%
RTM ATUALIZADA | 0% | Não atualizamos a RTM porque não tivemos tempo, e ficamos com a ideia que a associação que fizemos de alto nível (ao nivel dos componentes) que era suficiente
CCA (artefactos que o grupo se comprometeu a entregar na Milestone3) | 98% | Enviamos todos os artefactos previstos para a milestone 3, exceto RTM